## 大日程
■ 大日程
[14 empty] | 〇：作業日 |  |  | △：レビュー |  |  |  | ▲：レビュー指摘反映 | [5 empty] | ■：エビデンス確認 | [34 empty] | 凡例 ▲：レビュー
項番 | [13 empty] | 1月 | [33 empty] | 2月
| 大分類 | 中分類 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 要件把握 |  | 把握
2 | 基本設計 | 画面設計書 | 作成 | [22 empty] | △ |  |  | ▲
3 |  | 基本設計書 | 作成 | [22 empty] | △ |  |  | ▲
4 |  | DB設計書 | 作成 | [22 empty] | △ |  |  | ▲
5 | 詳細設計 | フローチャート | 作成 | [27 empty] | △ | ▲
6 |  | 詳細設計書 | 作成 | [34 empty] | △ | ▲
7 | 製造 | Coding | 作成 | [43 empty] | △ |  |  | ▲
8 | 単体テスト | MCL作成 | 作成 | [48 empty] | △ | ▲
9 |  | MT | テスト | [57 empty] | ■
10 | 結合テスト | PCL作成 | 作成 | [54 empty] | △ | ▲
11 |  | PT | テスト | [57 empty] | ■
12 | 完了評価 | 説明会 | -

## 小日程
[16 empty] | 〇：作業日 |  |  | △：レビュー |  |  |  | ▲：レビュー指摘反映 | [5 empty] | ■：エビデンス確認
項番 | 作業分類 |  |  | 担当者 | 進捗 | [10 empty] | 1月 | [33 empty] | 2月
| 大分類 | 中分類 | 小分類 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 要件把握 |  |  |  | 未着手
2 | 基本設計 | 画面設計書 | 画面一覧 |  | 未着手
3 |  |  | 会員認証画面 |  | 未着手
4 |  |  | 数当てゲーム画面 |  | 未着手
5 |  |  | ポップアップ画面 |  | 未着手
6 |  | 基本設計書 | 機能一覧 |  | 未着手
7 |  |  | 会員認証機能 |  | 未着手
8 |  |  | 数当てゲーム機能 |  | 未着手
9 |  | DB設計書 | テーブル仕様書 |  | 未着手
10 |  |  | ER図 |  | 未着手
11 | 詳細設計 | フローチャート | フローチャート_会員認証画面 |  | 未着手
12 |  |  | フローチャート_数当てゲーム画面 |  | 未着手
13 |  | 詳細設計書 | クラス一覧 |  | 未着手
14 |  |  | クラス仕様書 |  | 未着手
15 |  |  | SQL仕様書 |  | 未着手
16 |  |  | メッセージ仕様書 |  | 未着手
17 | 製造 | コーディング |  |  | 未着手
18 | 単体テスト | MCL | 単体テストケース_会員認証機能 |  | 未着手
19 |  |  | 単体テストケース_数当てゲーム機能 |  | 未着手
20 |  | MT | 結果報告書_会員認証機能 |  | 未着手
21 |  |  | 結果報告書_数当てゲーム機能 |  | 未着手
22 | 結合テスト | PCL作成 | 結合テストケース |  | 未着手
23 |  | PT | 結果報告書 |  | 未着手
24 | 完了評価 | 説明会 |  |  | 未着手

## メモ
数当てゲーム作業スケジュール表サンプル
3月末の完成をめどにスケジュールを作成します。
このファイルをコピーして自分のスケジュールを記載してください。暫定で大丈夫です。
(サンプルには〇が図形で記載されてますがテキストでもOKです)
各工程の資料が完成したらLINEでファイルをアップロードしていただき、
作成した資料の評価や問題点について、1人ずつ30分ほど話す時間を設けたいと思います(レビュー)
レビューの日程は今後調整するため、今は作業日のみの記載で大丈夫です。
(基本設計書、フローチャート、クラス仕様書、コーディングは少し大変なので多めに時間を取るのが良いと思います)